## Gantt - Azaria
AZARIA - Diagrama de Gantt del Proyecto
Leyenda: |  |  |  | Completado |  | Pendiente |  | No implementado |  | Nuevo implementado |  | Modificado
# | Categoria | Tarea | Estado | 12/01 18/01 | 19/01 25/01 | 26/01 01/02 | 02/02 08/02 | 09/02 15/02 | 16/02 22/02 | 23/02 01/03 | 02/03 08/03 | 09/03 13/03
1 | INFRAESTRUCTURA | Configuracion inicial del proyecto | Completado
2 |  | Base de datos | Completado
3 |  | Backend MVC (PHP 8) | Completado
4 |  | Frontend React (CRA 5) | Completado
5 |  | PWA / Service Worker | Completado
6 |  | Sistema de autenticacion (HMAC-SHA256) | Completado
7 | MODULOS CORE | Login / Auth Flow | Completado
8 |  | Dashboard Paciente | Completado
9 |  | Dashboard Especialista | Completado
10 |  | Dashboard Administrador | Completado
11 |  | Perfil de usuario | Completado
12 | MODULOS MEDICOS | Nutricion (registro comidas, agua, checklist) | Completado
13 |  | Planes Nutricionales (PDF, asignacion) | Completado
14 |  | Medicina (glucosa, presion, dolor) | Completado
15 |  | Fisioterapia (videos, rutinas, checklist) | Completado
16 |  | Neuropsicologia (estados animo, ejercicios) | Modificado
17 |  | Neuropsicologia - ACT/AAQ-2 Tools | Nuevo
18 |  | Ortesis / Protesis (educativo, dispositivo) | Modificado
19 | COMUNICACION | Citas (agendar, cancelar, reagendar) | Modificado
20 |  | Chat / Mensajes | Completado
21 |  | Recordatorios | Completado
22 |  | Outlook Calendar Sync | Completado
23 | CONTENIDO | Blog (articulos, likes, comentarios) | Modificado
24 |  | Comunidad (publicaciones, reacciones) | Modificado
25 |  | FAQs | Completado
26 | NUEVAS FUNCIONALIDADES | Expediente Clinico (resumen, archivos, compartir) | Nuevo
27 |  | Expediente Compartido (link temporal 72h) | Nuevo
28 |  | Configuracion (notificaciones, privacidad, seguridad) | Nuevo
29 |  | ModuleLayout (navegacion inferior + boton volver) | Nuevo
30 |  | Panel de Accesibilidad | Completado
31 |  | Narrador de Voz (VoiceHelper) | Completado
32 | AUDITORIA FEB 2025 | Auditoria completa del sistema | Nuevo
33 |  | Correccion nombres de tablas en Models | Nuevo
34 |  | Correccion ruta ortesis/checklist | Nuevo
35 |  | Eliminacion rutas de test en produccion | Nuevo
36 |  | Mover SQL inline a Controllers | Nuevo
37 |  | Agregar 13 rutas faltantes | Nuevo
38 |  | Limpieza error_log() sensibles | Nuevo
39 |  | Correccion DatabaseService (seguridad) | Nuevo
40 | PENDIENTES | Modulo Fases - Backend (Controller + Model + Rutas) | Pendiente
41 |  | Modulo Fases - Frontend (pagina + CSS) | Sin implementar
42 |  | EmailService (todos los metodos son TODO) | Sin implementar
43 |  | CSRF Protection | Sin implementar
44 |  | Middleware sin usar (RateLimit, CORS, Role, Moderation) | Sin implementar
45 |  | Tests (backend + frontend) | Sin implementar
46 |  | Sistema de migraciones versionado | Sin implementar
RESUMEN DEL PROYECTO
Modulos completados: 21
Nuevos implementados: 13
Modificados/Mejorados: 5
Pendientes: 1
Sin implementar: 6
Progreso total: 39/46 tareas (84.8%)